## Лист1
| Утверждаю: |  |  | Согласовано:
| Первый зам.ген.директора ООО "ОУК " |  | ИП Бобрышев А.С.
| С.В.Овчинников___________ |  | ___________А.С.Бобрышев
ПЛАН
по ремонту и содержанию общего имущества жилых домов, обслуживаемых
ООО "ОУК" 4 кв. 2018 г.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Обьем | Затраты т.руб
Обязательные работы
| Подготовка многоквартирного до- |  |  | 157.6
ма к сезонной эксплуатации
в т.ч.
| Центральное отопление |  |  | 83.8
в т.числе
| Смена труб | м | 18 | 10.8
| пр. Победы,114 | м | 18 | 10.8
0
0
| Смена задвижек |  | 0 | 0
| Установка насосов |  | 0 | 0
| Смена вентилей | шт | 45 | 31.5
| Смена изоляции | м3 | 0.6 | 36
1 | пр. Победы,93 а | м3 | 0.3 | 18
2 | пр. Победы,112 | м3 | 0.3 | 18
| Смена конвекторов (шт.) |  | 1 | 5.5
1 | пр. Победы,114 (3 под) | шт | 1 | 5.5
Ремонт,окон,дверей в помещениях
общего пользования
в т.числе
| Ремонт окон(створки) | шт | 43 | 33
2 | ул.Меркулова,3 (5 п.) | шт | 25 | 25
3 | пр.Сиреневый,3 (1 п.) | шт | 8 | 8
4 | пр.Сиреневый,5 | шт | 10 | 10
,
| Ремонт и укрепление входных дверей |  | 0 | 0
0
| Остекление мест общего пользования |  | 51 | 40.8
0
0
1 | ул. Меркулова,3 | м2 | 40 | 32
2 | пр. Победы,112 | м2 | 2 | 1.6
3 | пр.Сиреневый,5 | м2 | 5 | 4
14 | Меркулова,31 | м2 | 4 | 3.2
0
0
0
4 | пр.Сиреневый,3 | м2 | 4 | 3.2
| Дополнительные работы |  |  | 776.15
| Водопровод и водоотведение |  |  | 78.15
в т.ч.
| Смена труб х/в | м | 13 | 7.15
1 | пр. Победы,93 а | м | 13 | 7.15
| Смена вентилей | шт | 50 | 35
| Смена задвижек | шт | 0 | 0
| Смена труб ПВХ ф100 | м | 20 | 36
1 | ул. Меркулова,3 | м | 20 | 36
0
0
0
3 |  | м | 3 | 5.4
|  | м | 3 | 5.4
0
| Горячее водоснабжение |  |  | 67.5
в т.числе
| Смена труб | м | 0 | 0
0
0
0
| Смена изоляции | м3 | 0.6 | 36
1 | пр. Победы,93 а | м3 | 0.3 | 18
2 | пр.Победы,112 | м3 | 0.3 | 18
| Установка насосов |  | 0 | 0
| Смена вентилей | шт | 45 | 31.5
| Крыши | м2 | 545 | 226.5
в т.числе
| ремонт мягкой кровли |  | 470 | 211.5
1 | Меркулова,15 (кв.37,78) | м2 | 50 | 22.5
2 | Меркулова,13 (кв.134,135) | м2 | 30 | 13.5
3 | пр. 60 лет СССР,6 (кв.33,36,108) | м2 | 100 | 45
4 | пр. 60 лет СССР,20 (14 эт.) | м2 | 50 | 22.5
5 | пр. 60 лет СССР,10 (кв.106) | м2 | 70 | 31.5
6 | ул. Меркулова,17 (кв.176,178) | м2 | 40 | 18
7 | ул. Меркулова,7 (кв.35,71,72) | м2 | 100 | 45
8 | ул. Меркулова,5 (кв.36) | м2 | 30 | 13.5
| Балконные козырьки |  | 75 | 15
1 | пр.Сиреневый,5(кв.105) | м2 | 12.5 | 2.5
2 | пр.Победы,114 (кв.69) | м2 | 12.5 | 2.5
3 | Меркулова,15 (кв.37) | м2 | 12.5 | 2.5
4 | Меркулова,5 (кв.59) | м2 | 12.5 | 2.5
5 | Меркулова,11(кв.107) | м2 | 12.5 | 2.5
6 | пр.60 лет СССР,10 (кв.71) | м2 | 12.5 | 2.5
| Стены |  | 445 | 89
в т.числе
Герметизация межпанельных швов
1 | 60 лет СССР,16(кв.4) | м/п | 70 | 14
2 | пр.Победы,95 (кв.40) | м/п | 25 | 5
3 | пр. Сиреневый,5(кв.76,84,87) | м/п | 150 | 30
4 | пр.Победы,110/1 (кв.79) | м/п | 50 | 10
5 | пр.Победы,112 (кв.149,176) | м/п | 150 | 30
Благоустройство
в т. числе:
| Ремонт деревянных скамеек |  | 0 | 0
| Ремонт д/площ. и м/форм |  |  | 0
| Внутренняя отделка | м2 | 3300 | 315
1 | ул.Меркулова,3 (5 п.)
| К.О.потолка и стен | м2 | 900 | 67.5
| М.О.стен | м2 | 600 | 90
2 | пр.Победы,114 (1 п.)
| К.О.потолка и стен | м2 | 900 | 67.5
| М.О.стен | м2 | 600 | 90
3 | пр.Сиреневый,3 (1 п.)
| К.О.потолка и стен | м2 | 900 | 67.5
| М.О.стен | м2 | 600 | 90
| Итого текущий ремонт |  |  | 933.75
| Всего |  |  | 933.75
| ИП Бобрышев А.С. |  | А.С.Бобрышев
Нач-к Уч-ка 20 мик-на С.Б.Кузнецова
Запланированные виды работ будут корректироваться по мере поступления заявок от диспетчерской службы и необходимости выполнения текущего ремонта для обеспечения технической эксплуатации жил.фонда в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ,Липецкой обл.и г.Липецка.
| Ведущий инж-р ООО"ОУК" |  |  | О.В.Шапкина