## Лист1
| Утверждаю: |  |  | Согласовано:
| Первый зам.ген.директора ООО "ОУК " |  | ИП Бобрышев А.С.
| С.В.Овчинников___________ |  | ___________А.С.Бобрышев
ПЛАН
по ремонту и содержанию общего имущества жилых домов, обслуживаемых
ООО "ОУК" 4 кв. 2021 г.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Обьем | Затраты т.руб
Обязательные работы
| Подготовка многоквартирного до- |  |  | 197.9
ма к сезонной эксплуатации
в т.ч.
| Центральное отопление |  |  | 197.9
в т.числе
| Смена (прокладка) труб | м | 90 | 100.5
1 | ул.Водопьянова,5 | м | 30 | 28.5
2 | пр.Сиреневый,2А | м | 30 | 24
3 | пр.60 лет ссср,6 | м | 10 | 12
4 | пр.60 лет ссср,10 | м | 20 | 36
| Смена задвижек |  | 0 | 0
| Установка насосов |  | 2 | 44
1 | ул.Меркулова,31(1,2 п.) | шт | 2 | 44
| Смена вентилей | шт | 40 | 30
| Смена изоляции | м | 110 | 13.4
1 | ул.Меркулова,3 | м | 30 | 4.5
2 | ул.Меркулова,7 | м | 20 | 2.6
3 | пр.60 лет ссср,6 | м | 10 | 1.5
4 | пр.60 лет ссср, 2 | м | 30 | 1.8
5 | пр.60 лет ссср,10 | м | 20 | 3
| Смена конвекторов (шт.) |  | 2 | 10
1 | ул.Меркулова,3(4п.) | шт | 1 | 5
2 | пр.Победы,110/1(3п.) | шт | 1 | 5
Ремонт,окон,дверей в помещениях
общего пользования
в т.числе
| Ремонт окон(створки) | шт | 0 | 0
0
0
| Ремонт и укрепление входных дверей |  | 0 | 0
0
| Остекление мест общего пользования |  | 0 | 0
0
| Дополнительные работы |  |  | 724.65
| Водопровод и водоотведение |  |  | 67.5
в т.ч.
| Смена труб х/в | м | 10 | 5.5
1 | ул.Меркулова,35 | м | 10 | 5.5
| Смена вентилей | шт | 40 | 30
| Смена задвижек | шт | 0 | 0
| Смена труб ПВХ ф100 | м | 20 | 32
1 | ул.Меркулова, 5 | м | 20 | 32
0
0
0
3 |  | м | 3 | 5.4
|  | м | 3 | 5.4
0
| Горячее водоснабжение |  |  | 22.5
в т.числе
| Смена труб | м | 0 | 0
| Смена изоляции | м | 50 | 7.5
1 | ул.Меркулова,3 | м | 30 | 4.5
2 | ул.Меркулова,7 | м | 20 | 2.6
|  | м |  | 0
| Установка насосов |  | 0 | 0
| Смена задвижек | шт | 0 | 0
| Смена вентилей | шт | 20 | 15
| Крыши | м2 | 378 | 203.4
в т.числе
| ремонт мягкой кровли |  | 360 | 198
1 | пр.Победы,114 | м2 | 80 | 44
2 | пр.Победы,114/1 | м2 | 150 | 82.5
3 | пр.60 лет СССР,2 | м2 | 80 | 44
4 | пр.Победы,112 | м2 | 50 | 27.5
1 | пр.Сиреневый,3 | м2 | 80 | 44
2 | пр.Победы,91 А | м2 | 50 | 27.5
3 | пр.Победы,93 А | м2 | 50 | 27.5
4 | пр.60 лет СССР,2 | м2 | 100 | 55
| Балконные козырьки |  | 18 | 5.4
м
1 | ул.Меркулова,31 | м2 | 18 | 5.4
0
| Стены | м | 135 | 47.25
в т.числе
Герметизация межпанельных швов
1 | пр.Сиреневый,2 | м | 35 | 12.25
2 | ул.Водопьянова,5 | м | 50 | 17.5
3 | пр.Победы,112 | м | 50 | 17.5
Благоустройство
в т. числе:
| Ремонт деревянных скамеек |  | 0 | 0
| Ремонт д/площ. и м/форм |  |  | 0
| Внутренняя отделка | м2 | 3000 | 384
1 | пр.Победы,93(1,2 п.)
| К.О.потолка и стен | м2 | 1800 | 144
| М.О.стен | м2 | 1200 | 240
| Итого текущий ремонт |  |  | 922.55
| Всего |  |  | 922.55
| ИП Бобрышев А.С. |  | А.С.Бобрышев
Нач-к Уч-ка 20 мик-на С.Б.Кузнецова
Запланированные виды работ будут корректироваться по мере поступления заявок от диспетчерской службы и необходимости выполнения текущего ремонта для обеспечения технической эксплуатации жил.фонда в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, Липецкой обл.и г.Липецка.
| Ведущий инж-р ООО"ОУК" |  |  | О.В.Шапкина