## Лист1
| Утверждаю: |  |  | Согласовано:
| Ген.директор ООО "ОУК " |  | ИП Бобрышев А.С.
| С.В.Овчинников___________ |  | ___________А.С.Бобрышев
ПЛАН
по ремонту и содержанию общего имущества жилых домов, обслуживаемых
ООО "ОУК" 2 кв. 2023 г.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Обьем | Затраты т.руб
Обязательные работы
| Подготовка многоквартирного до- |  |  | 145.2
ма к сезонной эксплуатации
в т.ч.
| Центральное отопление |  |  | 58
в т.числе
| Смена (прокладка) труб | м
Смена задвижек
Установка насосов
| Смена вентилей | шт | 40 | 52
| Смена изоляции | м | 30 | 6
1 | пр.Победы,108 | м | 20 | 4
2 | ул.Меркулова,3 | м | 10 | 2
| Смена конвекторов (шт.) |  |  | 0
0
|  | шт |  | 0
Ремонт,окон,дверей в помещениях
общего пользования
в т.числе
| Ремонт окон(створки) | шт | 26 | 41.6
1 | ул.Меркулова,31 (2 п.) | шт | 20 | 32
2 | пр.60 лет СССР,6 (2п) | шт | 6 | 9.6
0
0
| Ремонт и укрепление входных дверей |  | 0 | 0
0
| Остекление мест общего пользования |  | 28.5 | 45.6
0
1 | ул.Меркулова,31 (2п) | м2 | 22 | 35.2
2 | пр.60 лет СССР,6 | м2 | 6.5 | 10.4
| Дополнительные работы |  |  | 1116.25
| Водопровод и водоотведение |  |  | 32
в т.ч.
| Смена труб х/в | м |  | 0
| Смена вентилей | шт | 10 | 25
| Смена задвижек | шт | 2 | 7
| пр.Победы 108 | шт | 2 | 7
| Смена труб ПВХ ф100 | м | 0 | 0
0
0
0
0
3 |  | м | 3 | 5.4
|  | м | 3 | 5.4
0
| Горячее водоснабжение |  |  | 25
в т.числе
| Смена труб | м | 0 | 0
0
| Смена изоляции | м | 0 | 0
0
|  | м |  | 0
| Установка насосов |  | 0 | 0
| Смена задвижек | шт
| Смена вентилей | шт | 10 | 25
| Крыши | м2 | 330 | 181.5
в т.числе
ремонт мягкой кровли
1 | пр.Победы,114 | м2 | 80 | 44
2 | пр.Победы,114/1 | м2 | 150 | 82.5
3 | пр.60 лет СССР,2 | м2 | 80 | 44
4 | пр.Победы,112 | м2 | 50 | 27.5
1 | пр.Сиреневый,2 Б(18,39) | м2 | 80 | 44
2 | ул.Меркулова,17(140,35,л/пл) | м2 | 100 | 55
3 | пр.60 лет СССР,2 (211,210,167) | м2 | 150 | 82.5
| Балконные козырьки |  | 12 | 3.6
1 | ул.Меркулова,17-140 | м2 | 6 | 1.8
2 | пр.Победы,106-98 | м2 | 6 | 1.8
| Стены | м | 125 | 43.75
в т.числе
Герметизация межпанельных швов
1 | пр.60 лет ссср,12-57 | м | 25 | 8.75
2 | пр.Сиреневый,1-78 | м | 25 | 8.75
3 | ул.меркулова,11-43,47,51 | м | 75 | 26.25
0
| Благоустройство |  | 0 | 0
в т. числе:
| Ремонт деревянных скамеек |  |  | 0
Ремонт д/площ. и м/форм
0
| Внутренняя отделка | м2 | 5800 | 834
1 | ул.Меркулова,6 (2 п.)
| К.О.потолка и стен | м2 | 900 | 81
| М.О.стен | м2 | 600 | 132
| М.О.стен | м2 | 600 | 132
2 | пр. 60 лет СССР,20 А
| К.О.потолка и стен | м2 | 2500 | 225
| М.О. стен | м2 | 1800 | 396
| Итого текущий ремонт |  |  | 1261.45
| Всего |  |  | 1261.45
| ИП Бобрышев А.С. |  | А.С.Бобрышев
Нач-к Уч-ка 20 мик-на С.Б.Кузнецова
Запланированные виды работ будут корректироваться по мере поступления заявок от диспетчерской службы и необходимости выполнения текущего ремонта для обеспечения технической эксплуатации жил.фонда в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, Липецкой обл.и г.Липецка.
| Ведущий инж-р ООО"ОУК" |  |  | О.В.Шапкина