## Лист1
| Утверждаю: |  |  | Согласовано:
| Первый зам.ген.директора ООО "ОУК " |  | ИП Бобрышев А.С.
| С.В.Овчинников___________ |  | ___________А.С.Бобрышев
ПЛАН
по ремонту и содержанию общего имущества жилых домов, обслуживаемых
ООО "ОУК" 4 кв. 2016 г.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Обьем | Затраты т.руб
Обязательные работы
| Подготовка многоквартирного до- |  |  | 308.65
ма к сезонной эксплуатации
в т.ч.
| Центральное отопление |  |  | 205
в т.числе
| Смена труб | м | 310 | 111.6
1 | 60,лет СССР 2 | м | 100 | 36
2 | Сиреневый,2 а | м | 60 | 21.6
3 | пр.Победы,108 | м | 70 | 25.2
4 | пр.Победы,93 а | м | 80 | 28.8
0
| Смена задвижек |  | 4 | 15.4
1 | пр. Победы,95 | шт | 1 | 3.85
2 | пр.60 лнт СССР,16 | шт | 2 | 7.7
3 | пр. Победы,91 | шт | 1 | 3.85
| Установка насосов |  | 0 | 0
шт
| Смена вентилей | шт | 100 | 60
| Смена изоляции | м3 | 0.8 | 18
1 | Водопьянова,11 | м3 | 0.2 | 6
2 | пр.Победы,106 | м3 | 0.2 | 6
3 | пр.Победы,110/1 | м3 | 0.2 | 6
4 | пр. Победы,112 | м3 | 0.2 | 6
| Смена конвекторов (л.кл.) |  | 0 | 0
Ремонт,окон,дверей в помещениях
общего пользования
в т.числе
| Ремонт окон(створки) | шт | 158 | 75.9
1 | Меркулова,3 | шт | 100 | 55
2 | Меркулова,7/1 | шт | 28 | 15.4
3 | Меркулова,35 | шт | 10 | 5.5
4 | пр.Победы,110/1 | шт | 20 | 11
,
| Ремонт и укрепление входных дверей |  | 4.8 | 12
1 | Водопьянова,11 | м2 | 1.2 | 3
2 | Меркулова,31 | м2 | 1.2 | 3
3 | Меркулова,15 | м2 | 1.2 | 3
0
4 | Меркулова,7/1 | м2 | 1.2 | 3
| Остекление мест общего пользования |  | 25 | 15.75
0
1 | пр.Сиреневый,4 а | м2 | 1 | 0.63
2 | пр.Победы,108 | м2 | 3 | 1.89
3 | пр.Сиреневый,6 | м2 | 2 | 1.26
4 | Сиреневый,5 | м2 | 4 | 2.52
14 | Меркулова,31 | м2 | 4 | 2.52
0
0
5 | Водопьянова,11 | м2 | 3 | 1.89
6 | ул. Меркулова,31 | м2 | 2 | 1.26
7 | пр.Победы,95 | м2 | 2 | 1.26
8 | пр.Победы,112 | м2 | 2 | 1.26
9 | Меркулова,33 | м2 | 2 | 1.26
| Дополнительные работы |  |  | 755.52
| Водопровод и водоотведение |  |  | 316.92
в т.ч.
| Смена труб х/в | м | 117 | 42.12
1 | Меркулова,33 | м | 19 | 6.84
2 | 60 лет СССР,12 | м | 12 | 4.32
3 | Меркулова,11 | м | 12 | 4.32
4 | 60 лет СССР,10 | м | 22 | 7.92
5 | Меркулова,35 | м | 29 | 10.44
6 | пр. Победы,112 | м | 23 | 8.28
| Смена вентилей | шт | 100 | 60
| Смена труб ПВХ ф100 | м | 46 | 82.8
1 | пр.Победы,114/1 | м | 16 | 28.8
0
0
0
3 |  | м | 3 | 5.4
|  | м | 3 | 5.4
2 | Меркулова,31 | м | 8 | 14.4
3 | Водопьянова,5 | м | 6 | 10.8
0
4 | Меркулова,33 | м | 10 | 18
| Горячее водоснабжение |  |  | 132
в т.числе
| Смена труб | м | 100 | 36
1 | Меркулова,31 | м | 25 | 9
2 | Меркулова,33 | м | 10 | 3.6
0
3 | пр.Сиреневый,2 | м | 20 | 7.2
0
4 | пр.Победы,112 | м | 20 | 7.2
5 | пр. Победы,108 | м | 25 | 9
| Смена изоляции | м3 | 1.2 | 36
1 | пр.60 лет СССР,6 | м3 | 0.2 | 6
2 | пр.Cиреневый,3 | м3 | 1 | 30
| Установка насосов |  | 0 | 0
| Смена вентилей | шт | 100 | 60
| Крыши | м2 | 138 | 57.6
в т.числе
ремонт мягкой кровли
1 | ул.Меркулова,5 | м2 | 60 | 27
0
2 | пр.Cиреневый,1 | м2 | 60 | 27
0
0
0
Балконные козырьки
1 | ул. Меркулова,7/1(кв.70) | м2 | 3 | 0.6
2 | ул. Меркулова,11(кв.69) | м2 | 9 | 1.8
3 | ул. Меркулова,33(кв.71) | м2 | 6 | 1.2
| Стены |  | 120 | 24
в т.числе
Герметизация межпанельных швов
1 | ул.Меркулова,5 (кв.32,28) | м.п | 60 | 12
2 | пр. 60 лет СССР,2 (49,45,53) | м.п | 60 | 12
0
Благоустройство
в т. числе:
|  |  | 0 | 0
| Ремонт деревянных скамеек |  | 0 | 0
| Ремонт д/площ. и м/форм | м |  | 0
| Внутренняя отделка | м2 | 4500 | 225
1 | пр.60 лет СССР,20 А
| К.О.потолка и стен | м2 | 2700 | 81
| М.О.стен | м2 | 1800 | 144
0
| Итого текущий ремонт |  |  | 1064.17
| Всего |  |  | 1064.17
| ИП Бобрышев А.С. |  | А.С.Бобрышев
Нач-к Уч-ка 20 мик-на С.Б.Кузнецова
Запланированные виды работ будут корректироваться по мере поступления заявок от МУП"АДС" и необходимости выполнения текущего ремонта для обеспечения технической эксплуатации жил.фонда в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ,Липецкой обл.и г.Липецка.
| Ведущий инж-р ООО"ОУК" |  |  | О.В.Шапкина