## Лист1
| Утверждаю: |  |  | Согласовано:
| Первый зам.ген.директора ООО "ОУК " |  | ИП Бобрышев А.С.
| С.В.Овчинников___________ |  | ___________А.С.Бобрышев
ПЛАН
по ремонту и содержанию общего имущества жилых домов, обслуживаемых
ООО "ОУК" 3 кв. 2017 г.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Обьем | Затраты т.руб
Обязательные работы
| Подготовка многоквартирного до- |  |  | 328.36
ма к сезонной эксплуатации
в т.ч.
| Центральное отопление |  |  | 250.85
в т.числе
| Смена труб | м | 280 | 100.8
1 | Меркулова,5 | м | 70 | 25.2
2 | пр.60 лет СССР ,10 | м | 60 | 21.6
3 | пр.Сиреневый,1 | м | 70 | 25.2
4 | Меркулова,3 | м | 80 | 28.8
0
| Смена задвижек |  | 3 | 11.55
1 | пр. Победы,93 А | шт | 1 | 3.85
2 | пр.Сиреневый,6 | шт | 2 | 7.7
| Установка насосов |  | 1 | 17
1 | Меркулова,13 | шт | 1 | 17
| Смена вентилей | шт | 100 | 60
| Смена изоляции | м3 | 0.6 | 18
1 | Меркулова,31 | м3 | 0.2 | 6
2 | пр. Победы,110/1 | м3 | 0.2 | 6
3 | пр.60 лет СССР ,6 | м3 | 0.2 | 6
| Смена конвекторов (л.кл.) |  | 10 | 43.5
1 | пр. Победы,93 1п. |  | 10 | 43.5
Ремонт,окон,дверей в помещениях
общего пользования
в т.числе
| Ремонт окон(створки) | шт | 110 | 60.5
1 | пр.60 лет СССР ,6 | шт | 60 | 33
2 | пр.Победы ,108 | шт | 50 | 27.5
,
| Ремонт и укрепление входных дверей |  | 0 | 0
0
| Остекление мест общего пользования |  | 27 | 17.01
0
1 | пр.Сиреневый,2 б | м2 | 1 | 0.63
2 | пр.Победы,108 | м2 | 3 | 1.89
3 | ул. Меркулова,15 | м2 | 2 | 1.26
4 | ул. Меркулова,13 | м2 | 4 | 2.52
14 | Меркулова,31 | м2 | 4 | 2.52
0
0
5 | ул. Меркулова,11 | м2 | 3 | 1.89
6 | ул. Меркулова,31 | м2 | 2 | 1.26
7 | ул.Водопьянова,5 | м2 | 2 | 1.26
8 | пр.Победы,112 | м2 | 2 | 1.26
9 | пр.60 лет СССР ,6 | м2 | 2 | 1.26
10 | пр.Сиреневый,2 | м2 | 2 | 1.26
| Дополнительные работы |  |  | 1029.92
| Водопровод и водоотведение |  |  | 476.4
в т.ч.
| Смена труб х/в | м | 180 | 64.8
1 | ул.Водопьянова,11 | м | 100 | 36
2 | пр.Сиреневый,2 | м | 30 | 10.8
3 | пр.Победы,112 | м | 50 | 18
| Смена вентилей | шт | 100 | 60
| Смена труб ПВХ ф100 | м | 60 | 118.8
1 | пр. Победы,110/1 | м | 40 | 72
0
0
0
3 |  | м | 3 | 5.4
|  | м | 3 | 5.4
2 | Меркулова,31 | м | 20 | 36
0
| Горячее водоснабжение |  |  | 232.8
в т.числе
| Смена труб | м | 380 | 136.8
1 | Меркулова,31 | м | 150 | 54
2 | пр.60 лет СССР,2 | м | 50 | 18
0
3 | Меркулова,3 | м | 100 | 36
0
4 | пр.Победы,112 | м | 50 | 18
5 | пр. Сиреневый,2 | м | 30 | 10.8
| Смена изоляции | м3 | 1.2 | 36
1 | пр.Водопьянова,5 | м3 | 0.2 | 6
2 | пр.Победы,110/1 | м3 | 1 | 30
| Установка насосов |  | 0 | 0
| Смена вентилей | шт | 100 | 60
| Крыши | м2 | 478 | 210.6
в т.числе
ремонт мягкой кровли
1 | пр. Сиреневый,2 б
2 | ул. Водопьянова,11 | м2 | 50 | 22.5
3 | пр. Сиреневый,2 | м2 | 70 | 31.5
4 | пр. Сиреневый,4А | м2 | 70 | 31.5
5 | ул. Меркулова,33 | м2 | 70 | 31.5
6 | пр. Победы,112 | м2 | 50 | 22.5
7 | пр. Победы,95 | м2 | 150 | 67.5
| Балконные козырьки |  | 9 | 1.8
1 | Меркулова,17 | м2 | 3 | 0.6
2 | пр. 60 лет СССР,16 | м2 | 6 | 1.2
| Стены |  | 160 | 32
в т.числе
Герметизация межпанельных швов
1 | Меркулова,17 | м/п | 100 | 20
2 | Меркулова,5 | м/п | 20 | 4
3 | пр.60 лет СССР,2 | м/п | 40 | 8
Благоустройство
в т. числе:
1 | Меркулова,33 |  | 13 | 3.12
2 | Меркулова,35
3 | пр.Победы,114/1 | м2 | 5 | 1.2
4 | пр.60 лет СССР,20 | м2 | 4 | 0.96
5 | ул.Меркулова,15 | м2 | 4 | 0.96
м2
| Ремонт деревянных скамеек |  | 5 | 0.55
1 | пр. Победы,108 | шт | 1 | 0.11
2 | пр. Победы,114 | шт | 2 | 0.22
3 | Меркулова,35 | шт | 2 | 0.22
| Ремонт д/площ. и м/форм | м |  | 0
| Внутренняя отделка | м2 | 1500 | 75
1 | пр.Победы,108 (2 п.)
| К.О.потолка и стен | м2 | 900 | 27
| М.О.стен | м2 | 600 | 48
0
| Итого текущий ремонт |  |  | 1358.28
| Всего |  |  | 1358.28
| ИП Бобрышев А.С. |  | А.С.Бобрышев
Нач-к Уч-ка 20 мик-на С.Б.Кузнецова
Запланированные виды работ будут корректироваться по мере поступления заявок от МУП"АДС" и необходимости выполнения текущего ремонта для обеспечения технической эксплуатации жил.фонда в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ,Липецкой обл.и г.Липецка.
| Ведущий инж-р ООО"ОУК" |  |  | О.В.Шапкина