## Лист1
| Утверждаю: |  |  | Согласовано:
| Первый зам.ген.директора ООО "ОУК " |  | ИП Бобрышев А.С.
| С.В.Овчинников___________ |  | ___________А.С.Бобрышев
ПЛАН
по ремонту и содержанию общего имущества жилых домов, обслуживаемых
ООО "ОУК" 4 кв. 2017 г.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Обьем | Затраты т.руб
Обязательные работы
| Подготовка многоквартирного до- |  |  | 260.2
ма к сезонной эксплуатации
в т.ч.
| Центральное отопление |  |  | 179.75
в т.числе
| Смена труб | м | 165 | 74.25
1 | Меркулова,31 | м | 70 | 31.5
0
2 | пр.60 лет СССР ,10 | м | 40 | 18
0
0
0
3 | Меркулова,3 | м | 55 | 24.75
0
| Смена задвижек |  | 0 | 0
0
| Установка насосов |  | 0 | 0
| Смена вентилей | шт | 80 | 56
| Смена изоляции | м3 | 0.2 | 6
1 | пр. Сиреневый,6 | м3 | 0.2 | 6
| Смена конвекторов (л.кл.) |  | 10 | 43.5
1 | пр. Победы,93 1п. |  | 10 | 43.5
Ремонт,окон,дверей в помещениях
общего пользования
в т.числе
| Ремонт окон(створки) | шт | 60 | 33
1 | пр.Победы ,108 | шт | 60 | 33
,
| Ремонт и укрепление входных дверей |  | 0 | 0
0
| Остекление мест общего пользования |  | 65 | 47.45
0
1 | пр.Сиреневый,2 | м2 | 1 | 0.73
0
2 | пр.Победы,112 | м2 | 3 | 2.19
3 | ул. Меркулова,3 | м2 | 2 | 1.46
4 | ул. Меркулова,13 | м2 | 4 | 2.92
14 | Меркулова,31 | м2 | 4 | 2.92
0
0
0
5 | ул. Меркулова,11 | м2 | 3 | 2.19
6 | ул. Меркулова,31 | м2 | 2 | 1.46
7 | ул.Водопьянова,5 | м2 | 2 | 1.46
0
8 | пр.Победы,108 | м2 | 40 | 29.2
9 | пр.60 лет СССР ,6 | м2 | 2 | 1.46
10 | пр.Сиреневый,2 | м2 | 2 | 1.46
| Дополнительные работы |  |  | 569.55
| Водопровод и водоотведение |  |  | 114.5
в т.ч.
| Смена труб х/в | м | 50 | 22.5
1 | пр.Победы,112 | м | 50 | 22.5
| Смена вентилей | шт | 80 | 56
| Смена труб ПВХ ф100 | м | 20 | 36
0
0
0
3 |  | м | 3 | 5.4
|  | м | 3 | 5.4
1 | Меркулова,31 | м | 20 | 36
0
| Горячее водоснабжение |  |  | 188.75
в т.числе
| Смена труб | м | 255 | 114.75
1 | Меркулова,31 | м | 120 | 54
0
0
2 | Меркулова,3 | м | 80 | 36
0
3 | пр.Победы,112 | м | 35 | 15.75
45 | пр. Сиреневый,2 | м | 20 | 9
| Смена изоляции | м3 | 0.6 | 18
1 | пр.Победы,112 | м3 | 0.6 | 18
| Установка насосов |  | 0 | 0
| Смена вентилей | шт | 80 | 56
| Крыши | м2 | 174 | 72.3
в т.числе
ремонт мягкой кровли
0
1 | пр. Победы,95 | м2 | 150 | 67.5
| Балконные козырьки |  | 24 | 4.8
1 | пр.Победы,112 | м2 | 18 | 3.6
2 | пр.Победы,93 | м2 | 6 | 1.2
| Стены |  | 100 | 20
в т.числе
Герметизация межпанельных швов
1 | Меркулова,31 | м/п | 25 | 5
2 | Меркулова,7/1 | м/п | 50 | 10
3 | пр.Победы,108 | м/п | 25 | 5
Благоустройство
в т. числе:
|  |  | 0 | 0
| Ремонт деревянных скамеек |  | 0 | 0
| Ремонт д/площ. и м/форм | м |  | 0
| Внутренняя отделка | м2 | 2400 | 174
1 | пр.Победы,108 (3 п.)
| К.О.потолка и стен | м2 | 900 | 36
| М.О.стен | м2 | 600 | 51
2 | Меркулова,31 (4 п.)
| К.О.потолка и стен | м2 | 900 | 36
| М.О.стен | м2 | 600 | 51
0
| Итого текущий ремонт |  |  | 829.75
| Всего |  |  | 829.75
| ИП Бобрышев А.С. |  | А.С.Бобрышев
Нач-к Уч-ка 20 мик-на С.Б.Кузнецова
Запланированные виды работ будут корректироваться по мере поступления заявок от диспетчерской службы и необходимости выполнения текущего ремонта для обеспечения технической эксплуатации жил.фонда в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ,Липецкой обл.и г.Липецка.
| Ведущий инж-р ООО"ОУК" |  |  | О.В.Шапкина